## Info
Über das Dokument
Hinweis zur Nutzung: Die Vorlage wurde von Praxistrainings-LMS in Kooperation mit CPM erstellt und wird Ihnen als Download zur Verfügung gestellt. Sie kann individuell ergänzt und angepasst werden. Wichtig: Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und enthebt Sie nicht von eigenverantwortlich durchzuführenden Maßnahmen. Wir übernehmen keine Haftung für eventuell fehlende Inhalte. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig die Anforderungen aus relevanten Gesetzen und Standards.
Über Fragen, Anregungen und Ideen freuen wir uns sehr, gerne an info@praxistrainings-lms.de. Eine Garantie für die Vollständigkeit der Unterlagen übernehmen wir nicht.
Möchten Sie sich zum Thema Validierung und Verifizierung schulen lassen? Oder benötigen Sie Unterstützung bei Fragen zu anderen Lebensmittelsicherheits-Themen? www.Praxistrainings-LMS.de und die Food Safety Senior Experts (www.cp-management.de) bieten Schulungen (Online und als E-Learnings) und maßgeschneiderte Beratung an. Schauen Sie einfach einmal online vorbei, oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
https://praxistrainings-lms.de/produkt/schulung-validierung-verifizierung/
www.praxistrainings-lms.de
info@praxistrainings-lms.de
Version 2
erstellt am 06.02.2025 von: Andrea Dreusch
geprüft im Feburar 2025 von: CPM Food Safety Senior Experts
angepasst und freigegeben am 16.02.2025 von: Jennifer Ziegler

## Checkliste Anlagenqualif.
Checkliste Anlagenqualifizierung/ -validierung
Name der Anlage:
Unternehmen:
Erstellt durch (Team):
Zeitraum der Maßnahme:
Begriffe | Qualifizierung ist der dokumentierte Nachweis, dass ein Gerät, eine Anlage oder ein System für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
Validierung ist der dokumentierte, objektive Nachweis, dass ein Prozess oder ein System im praktischen Einsatz den vorgesehenen Zweck erfüllt und reproduzierbare Ergebnisse liefert.
Schlussfolgerung | Anlage entspricht den Anforderungen: Arbeitssicherheit, Lebensmittelsicherheit, Produktqualität, -legalität und -authentizität und die Kundenanforderungen ist voll gewährleistet; keine Korrektur erforderlich | >>Freigabe<<< Datum: ______________________ | FALSE
| Wirksamkeit im Wesentlichen gegeben (nur nicht kritische Korrekturen erforderlich) | Datum: ______________________ | FALSE
| Wirksamkeit nicht gegeben (Prozessanpassung/en und neue Validierung erforderlich) | Datum: ______________________ | FALSE
Kategorie | Prüfungspunkt | Nachweis | Prüfkriterium | Ergebnis (Ja/Nein) | Änderungen notwendig? | Bemerkung
Voraussetzungen bei neuen Anlagen, Qualifizierung
Allgemeine Anforderungen | Welche Hauptfunktionen muss die Anlage erfüllen? | Leistungsbeschreibung und Zieldefinition | Aufstellung vorhanden, komplett und korrekt
Allgemeine Anforderungen | Welche gesetzlichen und normativen Anforderungen gelten für die Anlage? (DIN, ISO, EHEDG, VO, Gesetze) | Anforderungsliste entsprechend gesetzlicher oder normativer Vorgaben | Alle relevanten Anforderungen sind erfasst, dokumentiert und werden erfüllt
Allgemeine Anforderungen | Welche Anforderungen bestehen für die Materialien der Anlage? (Insbesondere: Temperaturen, Art der Lebensmittel (z.B. sauer, fettig, …), Widerstand gegen eingesetzte Chemikalien). | Technische Anforderungen an Materialien und Nachweise, z.B. Konformitätserklärungen | Materialanforderungen vollständig dokumentiert
Technische Anforderungen | Welche Kapazität und Leistung muss die Anlage erbringen? | Technisches Datenblatt der Anlage | Datenblatt entspricht den Anforderungen
Technische Anforderungen | Sind alle benötigten Anschlüsse (z. B. Wasser, Strom, Starkstrom Druckluft) vorhanden? | Anschlussplan und technische Spezifikationen | Alle Anschlüsse vorhanden und funktionsfähig
Technische Anforderungen | Sind alle benötigten technischen Dokumentationen bekannt und vorhanden? | z.B. CAD- Plan, Luftwechsel, E-Plan, Anbindung, Datenübergaben, Fernwartung | Alle Dokumente vorhanden
Technische Anforderungen | Wie erfolgt die Steuerung und Überwachung der Anlage? (HMI, SPS, Fernzugriff) | Dokumentation der Steuerungssysteme | Steuerungssystem ist bedienerfreundlich und sicher
Materialanforderungen | Sind alle produktberührenden Materialien lebensmittelkonform und dokumentiert? | Materialzertifikate und Herstellerdokumente | Materialnachweise (z.B. Konformitätserklärungen) vollständig, geprüft, korrekt für das hergestellte Lebensmittel und gültig
Hersteller & Zulassungen | Werden bestimmte Hersteller bevorzugt/benötigt? | Vorgaben für bevorzugte Hersteller | Herstelleranforderungen erfüllt
Hersteller & Zulassungen | Gibt es eine Liste mit zugelassenen Lieferanten? | Liste mit zugelassenen Lieferanten | Lieferantenliste ist aktuell
Hersteller & Zulassungen | Werden Zulassungen benötigt? (CE-Kennzeichnung, Hygienezertifikate) | Notwendige Zulassungen und Genehmigungen | Zulassungen sind vorhanden und gültig
Hygienische Anforderungen | Ist die Reinigung der Anlage gemäß Hygienestandards möglich? (CIP, SIP, manuelle Reinigung, vorhandene Reinigungsmittel) | Reinigungsanweisungen und Validierungsdokumente, Sicherheitsdatenblätter und ggf. Betriebsanweisung Reinigungsmittel | Reinigungskonzept ist anwendbar und validiert, Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisung Reinigungsmittel
Hygienische Anforderungen | Sind Reinigungsanweisungen vorhanden und validiert? | Dokumentierte Reinigungskonzepte | Validierungsnachweise vorhanden
Hygienische Anforderungen | Ist bekannt, welche Stellen mit lebensmittelechten Schmierstoffen geschmiert werden müssen und sind diese vorhanden? | Schmierstellenplan oder Kennzeichnung; Technisches Datenblatt Schmiermittel | Nachweis vorhanden
Hygienische Anforderungen | Wurde die Verwendung von Glas- und Hartplastik bzw. anderen splitterfähigen Materialien auf das notwendige Minimum reduziert? | Dokumentation der Anforderung im Lastenheft und / oder Prüfung vor Ort. | Nachweis vorhanden
Hygienische Anforderungen | Sind die Anforderungen der DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen berücksichtigt; müssen weitere Hygienic Design Anforderungen berücksichtigt werden? | Entscheidung; ggf. Dokumentation | Nachweis der Entscheidung vorhanden, Dokumentation vorhanden
Sicherheitsaspekte | Sind Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich und umgesetzt? | Explosionsschutz-Dokumentation | Explosionsschutzmaßnahmen sind geprüft und genehmigt
Sicherheitsaspekte | Sind Gefahrenanalysen und Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt? | Gefahrenanalysen und Gefährdungsbeurteilungen | Gefahrenanalysen wurden durchgeführt, auch in Bezug auf Arbeitssicherheit
Sicherheitsaspekte | Gibt es eine Liste mit möglichen Maßnahmen bei erwartbaren Risiken? | Maßnahmenliste zur Risikominimierung | Risiken sind bewertet und Maßnahmen dokumentiert
Prüfung & Validierung | In welcher Form werden die Nachweise für die Einhaltung der Vorgaben benötigt? | Installationsdokumentation | Dokumentation vorhanden, komplett und korrekt
Prüfung & Validierung | Sind Werksabnahmen (FAT/SAT) und Leistungstests vor Inbetriebnahme vorgesehen? | FAT-/SAT-Protokolle | FAT-/SAT-Prüfungen ohne schwerwiegende Abweichungen bestanden
Prüfung & Validierung | Sind Termine und Fristen vereinbart? | Projektplanung | Fristen eingehalten
Prüfung & Validierung | Sind Abnahmekriterien und Zahlungstermine vereinbart? | Projektplanung, Buchhaltung | Fristen eingehalten
Prüfung & Validierung | Gibt es eine strukturierte Inbetriebnahme- und Testphase mit Dokumentation? | Inbetriebnahme-Plan und Testprotokolle | Inbetriebnahme-Tests sind erfolgreich und dokumentiert
Prüfung & Validierung | Sind Messinstrumente kalibriert, bei Bedarf geeicht und für die Verifikation geeignet? | Eichnachweis, Kalibrierungszertifikate und Prüfberichte | Eichnachweis, Kalibrierungszertifikate und Prüfberichte liegen vor und sind eindeutig zugeordnet
Prüfung & Validierung | Ist eine dokumentierte Genehmigung durch ein multidisziplinäres Team erfolgt (bei allen Geräten/ Anlagen, die Auswirkung auf die Produktsicherheit haben könnten - auch bei gebrauchten) | dokumentierte Genehmigung vom Team | Genehmigung liegt vor
Nach Aufbau: Abnahme der Installation - Validierung
Dokumentation | Sind alle oben genannten Dokumente zum Termin abgegeben worden? Vollständig? Richtig? | alle Dokumente | Dokumente vorhanden, vollständig und richtig
Vor-Ort-Prüfung | Ist das Anlagenumfeld gut zugänglich und kann einfach gereinigt werden? Sind keine negativen Einflüsse aus der Betriebsumgebung zu erwarten (z.B. Fremdkörpereintrag)? | dokumentierte Sichtkontrolle / Begehung | Zugänglichkeit und Eignung Anlagenumfeld nachgewiesen
Vor-Ort-Prüfung | Gibt es keine Auffälligkeiten bei der ersten Augenscheinnahme? | dokumentierte Sichtkontrolle / Begehung | Keine Kabelbinder im offenen Bereich, wenig Kabelbinder in anderen Bereichen, ggf. blau und detektierbar, Beschriftung der Leitung vorhanden, Beschriftung stimmen mit dem Schaltplan überein, richtige Schraubverbindung nach der DIN 1672-2, Schrauben fachgerecht gesichert (z. B. NSF mittelfest oder Nord-Lock-Scheiben), Keine Bündelung von Kabeln über offenem Produkt, Schaltschränke abgeschlossen und oben abgeschrägt (im Produktionsbereich), Produktionswässer gelangen direkt in den Kanal, fachgerechte Beschriftung von Schaltern und Leitungen vorhanden, Richtige Schalter (Hygienic Design), Schalter unversehrt und korrekt montiert, Schutzklasse Feuchte OK, Kabeldurchführung abgedichtet, Keine offenen Hohlprofile verwendet (besser Gitterrinnen), Erdung und Kupferleitung korrekt und keine freien Litzen, Druckluft: korrekte Filter eingebaut, weiteres
Dokumentation vor Ort | Sind alle relevanten Dokumente vor Ort vorhanden? | Bedienungsanleitung, Kalibrierzertifkate (oder Eich-Schein), Schmier- und Wartungsplan, Infos über Schmiermittel (NSF-Nachweise und -Zertifikate), Messmittelliste, Reinigungsanweisung, HACCP: Fließdiagramm , HACCP: Gefahrenanalyse, Erweiterung Schädlingsbekämpfung (Pläne etc.), Konformitätserklärungen für alle produktberührenden Kunststoffe, EC-Konformität, Ersatzteillisten | Bedienungsanleitung vorhanden, Kalibrierzertifkate (oder Eich-Schein) vorhanden, Schmier- und Wartungsplan , Infos über Schmiermittel vorhanden (NSF-Nachweise und -Zertifikate), Messmittelliste aktualisiert, Reinigungsanweisung vorhanden, HACCP: Fließdiagramm anpassen/erstellen, HACCP: Gefahrenanalyse aktualisiert/erstellt, Erweiterung Schädlingsbekämpfung (Pläne etc.) notwendig, Konformitätserklärungen für alle produktberührenden Kunststoffe vorhanden und korrekt, EC-Konformität vorhanden (2006/42 EG), weiteres
Dokumentation & Schulung | Sind Betriebsanleitungen und technische Dokumentationen vollständig und aktuell? | Handbücher und Bedienungsanleitungen | Dokumentation vollständig und für Bediener verfügbar
Dokumentation & Schulung | Gibt es definierte Wartungsintervalle und einen Wartungsplan? | Wartungspläne und Serviceverträge | Wartungsplan ist implementiert und wird überwacht
Dokumentation & Schulung | Sind Schulungen für das Bedien- und Wartungspersonal eingeplant? | Schulungsnachweise und Trainingspläne | Schulungen wurden durchgeführt und dokumentiert
Verantwortlichkeiten & Kommunikation | Gibt es eine Verantwortungsabgrenzung mit Ansprechpartnern und Zuständigkeiten? | Verantwortungsabgrenzung und Ansprechpartnerliste | Zuständigkeiten sind klar definiert und dokumentiert
Testläufe | Wurde die Anlage vor Inbetriebnahme von einem befugten Mitarbeiter überprüft? | dokumentierte Überprüfung | Überprüfung erfolgt und ok?
Testläufe | Arbeitet die Anlage erwartungsgemäß? | Testläufe inkl. Dokumentation | Taktzahl erreicht?, Drehzahl (Menge in Abhängigkeit von Geschwindigkeit) ok?, Maschinengeräusche ok?, Anlagentemperatur OK?, Zeitdauer der max. Leistung OK?, Auswurf mit max. Geschwindigkeit?, max. Füllhöhe auch bei max. Geschwindigkeit erreicht?, Ausbringsmenge OK?, Ohne Last und mit Last vergleichbar gute Erebnisse?, weiteres
Testläufe | Erlaubt die Konstruktion einen Zugang zu allen Wartungsarbeiten, Reinigungsarbeiten, Desinfektionsarbeiten? | Augenscheinnahme, Qualitätsprüfungen | Ergebnisse OK? Dokumentation
Testläufe | Gibt es Einflüsse aus der Umgebung, die sich auf die Anlage auswirken könnten (z.B. Luft, Wasserablauf, Boden, …)? Wie wird damit umgegangen? | Augenscheinnahme, Qualitätsprüfungen | Ergebnisse OK? Dokumentation
Produktsicherheit | Wurden alle Akzeptanzkriterien für die Produkte der Anlage festgelegt und begründet? (Risikobasiert) | Akzeptanzkriterien | Sind die Akzeptanzkriterien für die Produkte erreichbar? Werden diese konsistent erreicht?
Produktsicherheit | Ist eine Aktualisierung aller anderen Abläufe am Standort, die vom neuen Gerät betroffen sind, erfolgt z.B. Schulungen, Betriebsanweisungen, Reinigung, Umgebungsüberwachung, Wartungspläne oder interne Audits. | aktualisierte Unterlagen, z.B. Schulungen, Betriebsanweisungen, Reinigung, Umgebungsüberwachung, Wartungspläne oder interne Audits. | Dokumente vorhanden, vollständig und aktualisiert
Produktsicherheit | Ist das Produkt vor möglicher Kontamination ausreichend geschützt? | Augenscheinnahme, Qualitätsprüfungen | Ergebnisse OK? Dokumentation
Produktsicherheit | Erfüllt die Anlage die Anforderungen an ein hygienisches Design (Z.B. glatte Oberflächen, Erreichbarkeit aller relevanten Bereiche, gut zu reinigen, keine Toträume, geeignete Dichtungen, glatte Schweißnähte und Verbindungen bei Produktkontakt)? | Augenscheinnahme, Qualitätsprüfungen | Ergebnisse OK? Dokumentation
Produktsicherheit | Sind alle Sicherheitsparameter und ist die Produktspezifikation eingehalten? (Fremdkörper, Mikrobiologie, Allergene, Chemikalien, etc.) | Laborvollanalyse | Ergebnisse OK? Dokumentation
Produktqualität | Ist die Produktspezifikation entsprechend der Kundenforderungen / interner Anforderungen erfüllt? | Augenscheinnahme, Sensorik, Qualitätsprüfungen | Ergebnisse ok? Z.B. sauberer Schnitt, Größe OK, alle gleichmäßig, Form, Dicke und Ränder OK, Entmischung, Farbe, Verpackung sauber gefaltet und verklebt, Druckbild des MHD…
Legalität | Sind die gesetzlichen Anforderungen eingehalten? | Gewicht (s.a. Fertigpackungsverordnung) | Ergebnisse entsprechend der Anforderungen (vgl. zulässige Schwankungsbreiten)?
Druckbild | Entspricht das Druckbild den Anforderungen? | Augenscheinnahme, Qualitätsprüfungen | Tinte nicht abwischbar, Codierung nicht verschwommen (sauber), Etikett (immer gleich) MHD Aufdruck (immer gleich), Barcode/Chargennummer: im korrekten Fenster
Nach Aufbau: Reinigungsvalidierung
Reinigungvalidierung | Welche Stellen sind schwer zu reinigen - (Flansche, Pumpen) Akzeptanzkriterien definieren! | Liste | Ergebnisse OK? Dokumentation
Reinigungvalidierung | Welches wäre das Worst Case Szenario? Beschreiben! | Beschreibung | Beschreibung vollständig? Dokumentation
Reinigungvalidierung | Bestimmte Stellen bewusst kontaminieren mit Produkt | Optische Kontrollen mit Fotos, Abklatschtests, Wischtests | Ergebnisse OK? Dokumentation
Reinigungvalidierung | Reinigungsparameter (Applikationsform, Temperatur, Dauer, mechanische Beanspruchung/Durchfluss…) festlegen. Für die Validierung den Grenzbereich (Minimum oder sogar darunter) festlegen | Optische Kontrollen mit Fotos, Abklatschtests, Wischtests, Produktkontrolle | Ergebnisse OK? Dokumentation
Reinigungvalidierung | Einwirkzeit festlegen. Für die Validierung den Grenzbereich (Minimum oder sogar darunter) festlegen | Optische Kontrollen mit Fotos, Abklatschtests, Wischtests, Produktkontrolle | Ergebnisse OK? Dokumentation
Reinigungvalidierung | Chemikalienkonzentration festlegen. Für die Validierung den Grenzbereich (Minimum oder sogar darunter) festlegen | Optische Kontrollen mit Fotos, Abklatschtests, Wischtests, Produktkontrolle | Ergebnisse OK? Dokumentation
Reinigungvalidierung | Referenz: Reinigung unter normalen Bedingungen, normales Personal, normales ausbauen | Optische Kontrollen mit Fotos, Abklatschtests, Wischtests, Produktkontrolle | Ergebnisse OK? Dokumentation
Reinigungvalidierung | Passt die Chemie zum Produkt/Einsatzzweck? | Datenblätter | Ergebnisse OK? Dokumentation
Reinigungvalidierung | Nachweis: Passt die Chemie zum Material? | Datenblätter | Ergebnisse OK? Dokumentation
Reinigungvalidierung | Nachspülen mit Wasser: Wurde Reinigungslösung entfernt? Wie wird dies geprüft? Welche Vorgabe wurde zum Nachspülen festgelegt? | z. B. Titration, pH-Messung; Dokumentation | Ergebnisse OK? Dokumentation
Desinfektions-/Sterilisationsvalidierung | Welche Verfahren kommen zum Einsatz? Welche Parameter (Mittel, Temperatur, Dauer…)? Ist ein Nachspülen mit Wasser erforderlich (welche Dauer?)? Bei chemischer Entkeimung: Passt Chemikalie zu den Materialien? | Datenblätter | Ergebnisse OK? Dokumentation
Freigabe
Freigabeverfahren | Ein dokumentiertes Freigabeverfahren, inkl. Hygienefreigabe, ist erfolgt und dokumentiert | dokumentierte Freigabe | Freigabe erteilt? Dokumentation
Notfallplan | Erstellung der Notfallplans für mögliche Abweichungen oder Störungen während des Betriebs | Notfallplan | Plan vorhanden? Dokumentation